## Gantt plán
GANTTOV DIAGRAM – PLÁN PROJEKTU 2026
ID úlohy | Názov úlohy | Zodpovedná osoba | Projekt / etapa | Začiatok | Koniec | Trvanie (dni) | Stav | % hotovo | Závislosť | Priorita | Poznámka | Posun (dni) | Vizualizácia (Gantt)
T-01 | Analýza požiadaviek | Ján Novák | Fáza 1 – Príprava | 2026-03-02 | 2026-03-10 |  | Dokončené |  |  | Vysoká | Vstupný bod projektu |  | █████
T-02 | Návrh časového harmonogramu | Mária Kováčová | Fáza 1 – Príprava | 2026-03-09 | 2026-03-16 |  | Dokončené |  | T-01 | Vysoká | Schválenie manažmentom |  | █████
T-03 | Schválenie rozpočtu | Peter Horváth | Fáza 1 – Príprava | 2026-03-16 | 2026-03-23 |  | V prebiehajúce |  | T-02 | Vysoká | Čaká na podpis |  | █████
T-04 | Výber dodávateľa | Zuzana Tóthová | Fáza 2 – Realizácia | 2026-03-18 | 2026-03-27 |  | V prebiehajúce |  | T-03 | Stredná | Výberové konanie |  | ██████
T-05 | Príprava podkladov | Martin Baláž | Fáza 2 – Realizácia | 2026-03-24 | 2026-04-03 |  | V prebiehajúce |  | T-04 | Stredná | Dokumentácia |  | ██████
T-06 | Implementácia fázy 1 | Katarína Hudáková | Fáza 2 – Realizácia | 2026-04-01 | 2026-04-14 |  | Plánované |  | T-05 | Vysoká | Kľúčová etapa |  | ████████
T-07 | Testovanie a pripomienky | Lukáš Varga | Fáza 3 – Kontrola | 2026-04-07 | 2026-04-17 |  | Oneskorené |  | T-06 | Vysoká | UAT testy |  | ██████
T-08 | Úpravy podľa pripomienok | Eva Šimková | Fáza 3 – Kontrola | 2026-04-14 | 2026-04-22 |  | Plánované |  | T-07 | Stredná | Iterácia opráv |  | █████
T-09 | Finálne odovzdanie | Ján Novák | Fáza 4 – Ukončenie | 2026-04-22 | 2026-04-27 |  | Plánované |  | T-08 | Vysoká | Deliverables |  | ███
T-10 | Záverečné vyhodnotenie | Mária Kováčová | Fáza 4 – Ukončenie | 2026-04-27 | 2026-04-30 |  | Plánované |  | T-09 | Nízka | Retrospektíva |  | ██
Súhrn

## Prehľad projektu
PREHĽAD PROJEKTU – DASHBOARD
Interné zavedenie systému – Január-April 2026
Ukazovateľ (KPI) | Hodnota
Celkový počet úloh
Dokončené úlohy
Rozpracované úlohy
Oneskorené úlohy
Plánované úlohy
Priemerné % hotovosti
Celková dĺžka projektu (dni)
Podiel dokončenia (%)
Rozdelenie úloh podľa stavu
Dokončené
V prebiehajúce
Oneskorené
Plánované
Rozdelenie úloh podľa priority
Vysoká
Stredná
Nízka

## Legenda a návod
LEGENDA A NÁVOD – GANTTOV DIAGRAM
STĹPCE TABUĽKY
ID úlohy | Unikátny identifikátor úlohy (napr. T-01, T-02...)
Názov úlohy | Stručný popis úlohy alebo míľnika projektu
Zodpovedná osoba | Meno a priezvisko zodpovedného člena tímu
Projekt / etapa | Názov projektovej fázy, do ktorej úloha patrí
Začiatok | Plánovaný dátum začatia úlohy (formát DD.MM.YYYY)
Koniec | Plánovaný dátum ukončenia úlohy (formát DD.MM.YYYY)
Trvanie (dni) | Automaticky vypočítané: Koniec – Začiatok + 1
Stav | Aktuálny stav úlohy – vyberte z rozbaľovacieho zoznamu
% hotovo | Percentuálne vyjadrenie dokončenosti (0–100 %)
Závislosť | ID úlohy, od ktorej táto závisí (napr. T-03)
Priorita | Vyberte prioritu: Vysoká / Stredná / Nízka
Poznámka | Ľubovoľná poznámka alebo komentár k úlohe
Posun (dni) | Počet dní od začiatku projektu – základ Gantt grafu
Vizualizácia | Textový Gantt pás zobrazujúci relatívnu polohu úlohy
STAVY ÚLOH
Plánované | Úloha je naplánovaná, ale ešte sa nezačala
V prebiehajúce | Úloha prebieha, práce sú v chode
Dokončené | Úloha je úspešne ukončená (zelené podfarbenie)
Oneskorené | Úloha je za plánom alebo prekročila deadline (červená)
PRIORITY ÚLOH
Vysoká | Kritická úloha – ohrozuje projekt pri oneskorení
Stredná | Dôležitá úloha – sledovať priebeh pravidelne
Nízka | Menej kritická úloha – možné posunutie bez rizika
AKO ČÍTAŤ GANTT
Gantt diagram | Každá úloha má pruh (bar) od začiatku po koniec. Dlhší pruh = dlhšia úloha.
Vizualizačný pás | Stĺpec N zobrazuje textový pás (█) zodpovedajúci polohe úlohy v čase.
Posun od začiatku | Stĺpec M udáva, koľko dní uplynulo od štartu projektu do začiatku úlohy.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA
Dátumy | Vždy zadávajte dátumy vo formáte DD.MM.YYYY. Trvanie sa prepočíta automaticky.
Aktualizácia | Pravidelne aktualizujte stĺpec Stav a % hotovo pre správne KPI.
Závislosť | Závislosť je informatívna – Excel nevynucuje poradie automaticky.
Podmienené form. | Farebné zvýraznenie stavov funguje automaticky po výbere hodnoty zo zoznamu.