## Plán sťahovania
Plán sťahovania
Žlté bunky sú určené na dopĺňanie údajov. Výpočty, upozornenia a kontakt sa dopĺňajú automaticky.
ID úlohy | Oblasť | Úloha | Zodpovedná osoba | Priorita | Stav | Plánovaný začiatok | Termín dokončenia | Dátum dokončenia | Odhad nákladov (€) | Skutočné náklady (€) | Rozdiel (€) | Dní do termínu | Oneskorenie | Poznámka | Kontakt
STH-001 | Sťahovacia firma | Objednať sťahovaciu firmu | Ján Novák | Vysoká | Dokončené | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 850 | 835 |  |  |  | Bratislava – potvrdená rezervácia
STH-002 | Balenie | Vytriediť nepotrebné veci | Mária Kováčová | Stredná | Dokončené | 2026-06-16 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 35 | 28 |  |  |  | Bratislava – darovanie vecí
STH-003 | Balenie | Zabezpečiť kartónové krabice | Peter Horváth | Vysoká | Dokončené | 2026-06-17 | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 95 | 102 |  |  |  | Košice – dokúpená lepiaca páska
STH-004 | Administratíva | Oznámiť zmenu adresy | Zuzana Tóthová | Stredná | Prebieha | 2026-06-18 | 2026-06-22 |  | 45 |  |  |  |  | Žilina – pripravené formuláre
STH-005 | Energie a služby | Prepis elektriny a plynu | Martin Baláž | Vysoká | Prebieha | 2026-06-19 | 2026-06-24 |  | 120 |  |  |  |  | Nitra – čaká sa na odpočet
STH-006 | Balenie | Zabaliť kuchyňu | Katarína Hudáková | Vysoká | Prebieha | 2026-06-20 | 2026-06-25 |  | 65 |  |  |  |  | Prešov – krehké veci označiť
STH-007 | Nové bývanie | Rezervovať parkovacie miesto | Lukáš Varga | Stredná | Nezačaté | 2026-06-22 | 2026-06-27 |  | 50 |  |  |  |  | Banská Bystrica – kontaktovať správcu
STH-008 | Upratovanie | Záverečné upratovanie pôvodného bytu | Eva Šimková | Stredná | Nezačaté | 2026-06-24 | 2026-06-29 |  | 180 |  |  |  |  | Trnava – objednať upratovanie
STH-009 | Nové bývanie | Kontrola vybavenia nového bývania | Ján Novák | Nízka | Zrušené | 2026-06-25 | 2026-06-30 |  | 75 |  |  |  |  | Bratislava – úloha nie je potrebná
Formulas:
Dní do termínu = IF([Termín dokončenia]="","",[Termín dokončenia]-TODAY())
Oneskorenie = IF([Termín dokončenia]="","",IF(AND([Stav]<>"Dokončené",[Termín dokončenia]<TODAY()),"Áno","Nie"))

## Prehľad
Prehľad plánu sťahovania
Kľúčové ukazovatele
Celkový počet úloh
Dokončené úlohy
Percento dokončenia
Celkový odhad nákladov
Skutočné náklady
Priemerný náklad na úlohu
Počet oneskorených úloh
Súhrn podľa stavu
| Stav | Počet úloh
Nezačaté
Prebieha
Dokončené
Zrušené
Náklady podľa oblasti
| Oblasť | Odhad nákladov | Skutočné náklady
Balenie
Administratíva
Sťahovacia firma
Nové bývanie
Energie a služby
Upratovanie

## Pokyny a kontakty
Pokyny a kontakty k plánu sťahovania
Ako používať plán
1. Žlté bunky obsahujú údaje určené na dopĺňanie.
2. Vyberte stav, prioritu a oblasť zo zoznamu.
3. Termíny zadávajte vo formáte DD.MM.YYYY.
4. Skutočné náklady doplňte po dokončení úlohy.
5. Prehľad sa aktualizuje podľa údajov v hlavnom hárku.
6. Pri práci s osobnými údajmi dodržiavajte GDPR.
Kontakty
Meno | Mesto | Telefón alebo e-mail
Ján Novák | Bratislava | +421 903 123 456
Mária Kováčová | Košice | maria.kovacova@example.sk
Peter Horváth | Žilina | +421 904 234 567
Zuzana Tóthová | Nitra | zuzana.tothova@example.sk
Martin Baláž | Prešov | +421 905 345 678
Katarína Hudáková | Banská Bystrica | katarina.hudakova@example.sk
Lukáš Varga | Trnava | +421 907 456 789
Eva Šimková | Trenčín | eva.simkova@example.sk
Tomáš Král | Poprad | +421 908 567 890