## Projektový plán
ID | Fáza | Názov úlohy | Zodpovedná osoba | Firma / tím | Mesto | Priorita | Stav | Dátum začiatku | Dátum ukončenia | Plan. hod. | Odprac. hod. | Zostáva hod. | Rozpočet (€) | Skut. náklady (€) | Odchýlka (€) | % dokončenia | Riziko | Poznámka
P-01 | Inicializácia | Analýza požiadaviek | Ján Novák | Alpha Solutions s.r.o. | Bratislava | Vysoká | Dokončené | 2026-02-03 | 2026-02-12 | 24 | 24 |  | 2400 | 2350 |  |  |  | Schválené zákazníkom
P-02 | Návrh | Návrh UX/UI | Mária Kováčová | DesignStudio k.s. | Košice | Vysoká | Rozpracované | 2026-02-10 | 2026-02-28 | 40 | 28 |  | 4000 | 3200 |  |  |  | Čaká na schválenie dizajnu
P-03 | Návrh | Technická špecifikácia | Peter Horváth | TechSystems a.s. | Žilina | Stredná | Rozpracované | 2026-02-15 | 2026-03-05 | 32 | 18 |  | 3200 | 2100 |  |  |  | Revízia architektúry
P-04 | Vývoj | Vývoj modulu A | Zuzana Tóthová | Alpha Solutions s.r.o. | Nitra | Vysoká | Rozpracované | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 80 | 35 |  | 8000 | 4200 |  |  |  | Backend API v príprave
P-05 | Testovanie | Testovanie systému | Martin Baláž | QA Experts s.r.o. | Prešov | Stredná | Čaká na review | 2026-03-15 | 2026-04-10 | 30 | 10 |  | 3000 | 1500 |  |  |  | Čaká na dodanie modulu A
P-06 | Migrácia | Migrácia dát | Katarína Hudáková | DataMove s.r.o. | Banská Bystrica | Vysoká | Naplánované | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 20 | 0 |  | 2000 | 0 |  |  |  | Závisí od testovania
P-07 | Nasadenie | Nasadenie do produkcie | Lukáš Varga | TechSystems a.s. | Trnava | Stredná | Naplánované | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 16 | 0 |  | 1600 | 0 |  |  |  | DevOps pipeline
P-08 | Školenie | Školenie používateľov | Eva Šimková | TrainIT s.r.o. | Trenčín | Nízka | Naplánované | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 12 | 0 |  | 1200 | 0 |  |  |  | Prezentácia a manuál
P-09 | Dokumentácia | Dokumentácia projektu | Tomáš Benko | Alpha Solutions s.r.o. | Martin | Nízka | Rozpracované | 2026-03-10 | 2026-04-30 | 20 | 8 |  | 1000 | 650 |  |  |  | Priebežne aktualizovaná
P-10 | Podpora | Postimplementačná podpora | Barbora Kmeťová | DesignStudio k.s. | Poprad | Stredná | Naplánované | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 16 | 0 |  | 1600 | 0 |  |  |  | SLA zmluva v príprave

## Sumár a dashboard
PROJEKTOVÝ DASHBOARD
Projekt: Implementácia IS 2026
Celkový počet úloh |  | Celkový rozpočet
Dokončené úlohy |  | Celkové skutočné náklady
Rozpracované úlohy |  | Celková odchýlka
Priemerné % dokončenia |  | Úlohy s vysokým rizikom
Stav | Počet | Položka | Suma (€) | Úloha | % dokončenia
Dokončené |  | Rozpočet |  | Analýza požiadaviek
Rozpracované |  | Skutočné náklady |  | Návrh UX/UI
Naplánované |  |  |  | Technická špecifikácia
Čaká na review |  |  |  | Vývoj modulu A
Testovanie systému
Migrácia dát
Nasadenie do produkcie
Školenie používateľov
Dokumentácia projektu
Postimplementačná podpora

## Návod
NÁVOD NA POUŽÍVANIE PROJEKTOVÉHO PLÁNU
1. Popis listu „Projektový plán"
Každý riadok predstavuje jednu projektovú úlohu.
Žlté bunky (Plánované hod., Odpracované hod., Rozpočet, Skut. náklady) sú vstupné polia – vypĺňajte ich ručne.
Ostatné polia (Zostáva hodín, Odchýlka, % dokončenia, Riziko) sa vypočítajú automaticky.
2. Stĺpce a ich význam
ID – jedinečný identifikátor úlohy (napr. P-01)
Fáza – fáza projektu (Inicializácia, Návrh, Vývoj, Testovanie...)
Priorita – Vysoká / Stredná / Nízka
Stav – Naplánované / Rozpracované / Čaká na review / Dokončené
Zostáva hodín – automaticky: MAX(0, Plánované - Odpracované)
Odchýlka (€) – automaticky: Skutočné náklady - Rozpočet
% dokončenia – automaticky: Odpracované / Plánované hodiny
Riziko – automaticky: "Vysoké" ak % dokončenia < 50% a stav nie je Dokončené
3. Farebné formátovanie
🟡 Žlté pozadie = vstupné bunky (vypĺňate ručne)
🔴 Červené pozadie v stĺpci Odchýlka = prekročenie rozpočtu
🟠 Oranžové pozadie v stĺpci Riziko = vysokorizikové úlohy
🟢 Zelené pozadie v stĺpci % dokončenia = úloha 100% dokončená
4. List „Sumár a dashboard"
Zobrazuje celkové KPI projektu – počty úloh, celkový rozpočet, odchýlky.
Grafy sa aktualizujú automaticky pri zmene dát v Projektovom pláne.
Stĺpcový graf: počet úloh podľa stavu.
Koláčový graf: porovnanie rozpočtu a skutočných nákladov.
Spojnicový graf: priebeh % dokončenia pre každú úlohu.
5. Pridávanie nových úloh
Kopírujte posledný riadok a upravte hodnoty. Vzorce sa zachovajú.
Dbajte na formát dátumu: DD.MM.YYYY (napr. 15.04.2026).
Meny zadávajte ako číslo (napr. 2500) – formát € sa doplní automaticky.
6. Kontakt a podpora
V prípade otázok kontaktujte projektového manažéra alebo správcu súboru.