## Ročný plánovač
ROČNÝ PLÁNOVAČ 2026 – PREHĽAD ÚLOH A PROJEKTOV
ID | Názov úlohy | Kategória | Zodpovedná osoba | Mesiac | Dátum začiatku | Dátum ukončenia | Trvanie (dni) | Priorita | Stav | % dokončenia | Rozpočet | Skutočné náklady | Rozdiel (€)
U001 | Príprava ročného rozpočtu | Financie | Ján Novák | Január | 12.01.2026 | 26.01.2026 |  | Vysoká | Dokončené | 100% | 5000 | 12000
U002 | Marketingová kampaň jar | Marketing | Zuzana Kováčová | Február | 02.02.2026 | 28.02.2026 |  | Stredná | Dokončené | 100% | 8000 | 7600
U003 | Školenie zamestnancov | HR | Peter Horváth | Marec | 05.03.2026 | 20.03.2026 |  | Nízka | Dokončené | 100% | 3000 | 3200
U004 | Vývoj nového produktu | Vývoj | Martin Tóth | Apríl | 01.04.2026 | 30.06.2026 |  | Vysoká | Prebieha | 50% | 25000 | 18000
U005 | Audit kvality | Kvalita | Katarína Baláž | Máj | 10.05.2026 | 24.05.2026 |  | Stredná | Dokončené | 100% | 4000 | 3900
U006 | Letná predajná akcia | Predaj | Ján Novák | Jún | 01.06.2026 | 15.07.2026 |  | Vysoká | Prebieha | 50% | 10000 | 4500
U007 | Modernizácia IT systému | IT | Zuzana Kováčová | Júl | 20.07.2026 | 31.08.2026 |  | Stredná | Prebieha | 50% | 15000 | 2000
U008 | Konferencia partnerov | Marketing | Peter Horváth | September | 10.09.2026 | 12.09.2026 |  | Nízka | Plánované | 0% | 6000 | 0
U009 | Ročný inventúrny proces | Financie | Martin Tóth | Október | 01.10.2026 | 15.10.2026 |  | Vysoká | Plánované | 0% | 3500 | 0
U010 | Vianočná kampaň a uzávierka | Marketing | Katarína Baláž | December | 01.12.2026 | 23.12.2026 |  | Vysoká | Plánované | 0% | 9000 | 0
SPOLU
Priemerné % dokončenia
Počet dokončených úloh
Počet vysokopriority úloh
| Vyhľadanie úlohy podľa ID (zadaj ID vpravo) | [10 empty] | ID úlohy: | U004
Nájdený názov úlohy:
Stav rozpočtu projektu:

## Mesačný prehľad
MESAČNÝ A KATEGÓRIOVÝ PREHĽAD 2026
Mesiac | Rozpočet (€) | Skutočné náklady (€) | Počet úloh | Priemerné % dokončenia
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December
SPOLU
PREHĽAD PODĽA KATEGÓRIÍ
Kategória | Rozpočet (€) | Skutočné náklady (€) | Počet úloh
Financie
Marketing
HR
Vývoj
Kvalita
Predaj
IT

## Návod
NÁVOD NA POUŽITIE ROČNÉHO PLÁNOVAČA
Hárok | Popis
Ročný plánovač | Hlavný hárok so zoznamom úloh a projektov na rok 2026. Obsahuje termíny, priority, stav, rozpočet a skutočné náklady. Bunky so žltým podfarbením (rozpočet, skutočné náklady) sú určené na úpravu.
Stĺpec 'Trvanie (dni)' sa počíta automaticky ako rozdiel medzi dátumom ukončenia a začiatku.
Stĺpec 'Rozdiel (€)' zobrazuje rozdiel medzi rozpočtom a skutočnými nákladmi. Zelená farba = úspora, červená = prekročenie rozpočtu.
Stĺpce 'Stav' a 'Priorita' majú rozbaľovací zoznam (dropdown) – kliknutím na bunku vyberiete hodnotu.
Na spodku hárku nájdete súhrnné vzorce: SUM, AVERAGE, COUNTIF a VLOOKUP na vyhľadanie úlohy podľa ID.
Mesačný prehľad | Dashboard so súhrnom podľa mesiacov a kategórií. Obsahuje stĺpcový graf (rozpočet vs. náklady), koláčový graf (rozdelenie podľa kategórie) a čiarový graf (trend dokončenia úloh).
Všetky hodnoty v tomto hárku sa počítajú automaticky pomocou vzorcov SUMIF, COUNTIF a AVERAGEIF na základe dát z hárku 'Ročný plánovač'.
Návod | Tento hárok. Stručné vysvetlenie štruktúry a použitia jednotlivých hárkov a vzorcov.
Tip | Ak pridáte nový riadok úlohy, skopírujte vzorce zo stĺpcov 'Trvanie', 'Rozdiel' a rozšírte rozsahy vo vzorcoch SUM a COUNTIF v spodnej časti hárku aj v dashboarde.