## Úlohy
ZOZNAM ÚLOH - PRACOVNÝ PREHĽAD 2026
ID | Názov úlohy | Zodpovedná osoba | Kategória | Priorita | Dátum zadania | Termín splnenia | Stav | % Dokončenia | Dní do termínu | Meškanie | Poznámka
1 | Príprava mesačnej správy | Ján Novák | Financie | Vysoká | 01.07.2026 | 15.07.2026 | Prebieha | 60%
2 | Aktualizácia webstránky | Mária Kováčová | IT podpora | Stredná | 03.07.2026 | 20.07.2026 | Prebieha | 40%
3 | Školenie nových zamestnancov | Peter Horváth | HR | Vysoká | 05.07.2026 | 10.07.2026 | Dokončené | 100%
4 | Príprava marketingovej kampane | Zuzana Tóthová | Marketing | Vysoká | 02.07.2026 | 18.07.2026 | Prebieha | 25%
5 | Kontrola faktúr dodávateľov | Martin Baláž | Financie | Nízka | 04.07.2026 | 25.07.2026 | Nezačaté | 0%
6 | Testovanie novej aplikácie | Katarína Molnárová | Vývoj | Vysoká | 06.07.2026 | 12.07.2026 | Meškanie | 50%
7 | Aktualizácia CRM databázy | Tomáš Varga | Predaj | Stredná | 01.07.2026 | 22.07.2026 | Prebieha | 70%
8 | Príprava podkladov na audit | Lucia Šimková | Financie | Vysoká | 07.07.2026 | 14.07.2026 | Meškanie | 30%
9 | Nábor nových obchodníkov | Ján Novák | HR | Stredná | 03.07.2026 | 28.07.2026 | Nezačaté | 0%
10 | Optimalizácia skladových procesov | Peter Horváth | Logistika | Nízka | 05.07.2026 | 30.07.2026 | Prebieha | 45%
SÚHRN
Štatistika stavov:
Nezačaté
Prebieha
Dokončené
Meškanie
Formulas:
Dní do termínu = [Termín splnenia]-TODAY()

## Prehľad
DASHBOARD - PREHĽAD ÚLOH
Celkový počet úloh
Dokončené úlohy
Úlohy s meškaním
Priemerné % dokončenia
Stav úlohy | Počet | Zodpovedná osoba | Počet úloh
Nezačaté |  | Ján Novák
Prebieha |  | Mária Kováčová
Dokončené |  | Peter Horváth
Meškanie |  | Zuzana Tóthová
Martin Baláž
Katarína Molnárová
Tomáš Varga
Lucia Šimková

## Návod
NÁVOD NA POUŽÍVANIE ZOŠITA
Hárok | Popis
Úlohy | Hlavný zoznam úloh so stĺpcami: názov, zodpovedná osoba, kategória, priorita, termíny, stav, percento dokončenia a automatický výpočet dní do termínu a meškania. Bunky so žltým podfarbením (% dokončenia) sú určené na ručné vyplnenie.
Prehľad | Dashboard so súhrnnými ukazovateľmi (KPI), tabuľkami a grafmi znázorňujúcimi rozdelenie úloh podľa stavu a podľa zodpovednej osoby.
Návod | Tento hárok - stručné vysvetlenie štruktúry a používania zošita.
Tipy na použitie:
1. Stĺpec 'Dní do termínu' sa počíta automaticky pomocou funkcie =Termín-DNES().
2. Stĺpec 'Meškanie' automaticky vyhodnotí, či je úloha po termíne a ešte nie je dokončená.
3. Priorita a stav majú rozbaľovací zoznam (dropdown) pre jednoduché zadávanie.
4. Farebné podfarbenie priority a stavu sa mení automaticky pomocou podmieneného formátovania.
5. Percento dokončenia zadávajte ako číslo od 0 do 100 % v žltých bunkách.
6. Hárok 'Prehľad' sa aktualizuje automaticky podľa údajov v hárku 'Úlohy'.